## 工作表1
任务序号 | 任务名称 | 任务输入 | 任务输出 | 实现目标 | 工作内容描述 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 | 培训查看内容 | 简要分析 | 新人查看情况
1 | 组织招新计划初步内容会议 | 候选组长名单 留任名单 | 招新工作流程表格 针对各个负责人的招新进度表 | 初步拟定招新计划 确定招新工作总负责人 各个环节的负责人 确定要招多少人 候选组长和现任组长拉一个微信 | √1、通知候选组长和现任组长进行讨论，讨论形式线上进行 √2、落实招新工作流程，补充每个流程的负责人； √3、讨论笔试、面试内容，摆摊宣传内容，招新咨询群建立； 4、根据拟定的招新总人数，估计每个环节筛选出面试者数量； 5、整理讨论记录，最终确定招新计划进度表和各个环节负责人； | 雷华创 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 已经补充每个流程的负责人 拟定招新10人 只面向大一 已建立咨询群 已确定各环节负责人 已确定招新计划表流程
2 | 制作招新策划书 | 招新预备讨论记录 招新进度表 | 招新策划书 招新试题 | 明确招新各环节具体实施流程 完善招新工作流程表格 | 1、各环节负责人完成所负责环节的策划方案和考核试题； 2、招新总负责人汇总整理各环节方案和考核试题，制作招新策划初稿； 3、总负责人与各环节负责人讨论修改招新策划书，完成初订版； 4、总负责人将招新策划方案初订版交与对点老师审阅，根据老师意见修改策划书； 5、完成招新策划书正式版，并在勤助工作群公示。 | 雷华创 | 2023-03-01 | 2023-03-04 |  | 方案要包含以下内容：所有笔试，面试，线上线下培训具体流程，应急方案，监考方式，持续时间(估计需要的人手)，招新目标
3 | 制作宣传报名资料 | 招新策划书 以往宣传报名资料 | 宣传海报 宣传传单 报名表（含电子版和纸质版） 摊位物资 | 使宣传资料更加丰富多彩，对目标群体有吸引力 | √1、制作报名表，使用jnu问卷； √2、制作宣传海报（0.8x1.8，一张，门形，不带框架）、传单（A4，3张，彩色） √3、场地申请、宣传申请、联系“学生资助管理中心”公众号进行推送 √4、打印海报 √5、摊位物资准备 | 杨崇武 | 2023-03-05 | 2023-03-08 | 伍伟彬已完成海报制作、招新问卷 朱琳徽已完成推文制作排版 伍伟彬已完成场地、物资预约与申请 杨崇武已完成海报打印 伍伟彬已完成宣传布置
4 | 摆摊、宣传资料分发推广 | 宣传海报 宣传传单 报名表（含电子版和纸质版） | 报名信息表 | 通过全渠道投放使更多的目标群体接收到招聘信息，吸引更多人报名面试 | 重点为摆摊 3月9日之前进行线上宣传 1、本次招新面向大一，根据家庭情况等条件考虑； 2、线上渠道：发布、转发招新信息（一份推送）进行宣传，如QQ、微信等，例如朋友圈、班群； 3、线下渠道：张贴海报（一张用于摆摊）、发放传单（3张A4彩色粘贴宿舍）等进行宣传。 4、问卷星直接导出所有报名的人，经过统一整理形成最后名单。 | 金帅成、伍伟彬 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 王伟鑫、伍伟彬、金帅成、雷华创、钟春莹、王军懿、罗愈圣、卓子恒、林雁衡、陈子琪 已完成摆摊 | 周四下午一般没课，大家都有空闲时间，可以使宣传效果更加有效
5 | 确定名单和通知笔试人员 | 报名信息表 | 笔试者名单 笔试试题 | 根据报名信息筛选出符合招新目标的笔试者名单 | 3月16日 1、整理、汇总报名信息表； 2、根据年级专业、空余时间、社团组织、贫困情况等筛选出符合网络中心工作要求的笔试者名单； 3月17日10:00 3、将报名信息表和筛选出的面试者名单交与对点老师审阅，结合老师意见得出最终笔试者名单； 3月17日14:00 4.发短信和邮件通知笔试时间，根据回复适当调整笔试时间； 3月19日20:00 5.确定最终参与笔试人员名单和笔试时间，再次通知相应的笔试人员确定好自己的分组并准备好考试。 6.准备笔试试题 | 雷华创、郑佳禄 | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 郑佳禄，雷华创已完成筛选出笔试者名单 名单已交与对点老师审阅 郑佳禄已完成发短信和通知笔试时间 | 主要要做好后续工作，录取和未录取的同学都要通知到位
5.5 | 动员会 |  |  | 帮助大家更清楚了解招新流程 | 1.由候选组长介绍招新工作流程 2.进行业务培训 | 金帅成 | 2023-03-18 |  |  | 大二必须参加
6 | 人员安排和笔试工作 | 笔试题目、招新工作安排表 | 笔试者答卷 | 获得参与笔试者名单及其试卷 | 第一批：3月25日早上10点 第二批：3月25日下午14点 1.确认当天能够参与招新工作的勤助人员名单，合理安排好各个环节的工作人员数量，明确每位工作人员的职责； 2.将笔试者统一拉进群组 3.根据笔试人数打印好试卷，(注意要备多几份) 4.考试时间截止前十五分钟提醒同学，考试结束后督促同学在规定时间内交卷； | 金帅成 郑佳禄 | 2023-03-25 | 2023-03-25 |  | 因为疫情防控已经放开，今年可以考虑线下进行笔试。笔试尽量不安排线下补考，可以考虑线上补考。3月26日为候选日期
7 | 笔试改卷 | 笔试者答卷 | 进入面试名单 | 根据笔试初步筛选合适的人员 | 1. 3月28日前需要输出面试者名单,并交由对点老师审阅，结合老师意见得出最终面试者名单。 2.发短信和邮件通知面试时间，根据回复适当调整面试时间； | 郑佳禄 | 2023-03-26 | 2023-03-28 |  | 这里可能时间安排会有点紧，可以找多些勤助来协助完成
8 | 人员安排和面试工作 | 面试题目、面试工作安排表 | 面试者答卷 | 获得参与面试者名单及其面试记录 | 4月2日上午8:30开始以及下午2:00开始进行面试 1.提前分配勤助人员来进行面试，提前准备好面试的问题； 2.每场会议至少一个提问人员与一个记录人员，可以三十到四十分钟一批同学（面试同学为4-5人），再询问完一批同学到下一批同学来前可以预留出10分钟间隔，将同学的回答记录到一个共享文档中（提前创建），不用特别着急；然后可以上午、下午各进行二到三批，会议数量到时根据面试人数进行商定。（若线下那么可以考虑将课室腾一下，放置两个面试场地，不用开启会议） 3.提问的问题提前告知各位负责面试提问的勤助同学，各位勤助需要注意时间，面试分为问答题，抢答题等类型问答题控制在20分钟，抢答题10分钟左右（待定）；预估十位勤助人员左右 2. 需要安排面试官、面试记录员等,在腾讯会议上进行面试，之后整理数据统一记录; 3.在面试结束之后，勤助同学将面试人员的谈话内容，和对面试人员的评价及时填写到文档，方便之后进行统一总结。 | 卓子恒、朱琳徽 | 2023-04-02 | 2023-04-02
9 | 确认进阶名单 | 面试评价 | 入选新人名单 | 根据面试评价结果、报名信息、笔试情况筛选出符合网络中心需求的新人名单 | 1.寻找合适的时间与老师一同协商改卷方案，并告知审阅试卷的负责人； 2.据招新需求、报名信息、现场表现、个人印象等要素补充完善考核结果，讨论筛选出新人名单； 3.将新人名单连同考核结果和报名信息发给对点老师审阅，根据老师意见讨论修改入选新人名单； 4.确认修改后的新人名单； 5.联系入选新人，确定最终入选新人名单，并通知新人进入考核期。 | 雷华创、伍伟彬 | 2023-04-03 | 2023-04-06
10 | 新人第一阶段培训 （新人自学培训教程） | 入选新人名单 | 新人第一阶段培训表现的评价 | 完成新人第一阶段培训 | 1.将新人拉进群组，上传培训文档（《水晶头制作和测线仪使用教程》、《故障检查基本步骤》、《南校区线路检测教程》、《无线网络维护教程》、《暨南大学SSL VPN使用帮助》和《前台英语接待教程》）； 2.安排新人完成以下教程的学习： （1）通过学习《水晶头制作和测线仪使用教程》掌握水晶头、模块的制作，测线仪的使用； （2）通过学习《故障检查基本步骤》掌握CMD网络诊断命令的使用； （3）通过学习《南校区线路检测教程》掌握如何在学生宿舍检测线路； （4）通过学习《无线网络维护教程》掌握如何在学生宿舍处理无线问题； （5）通过学习《暨南大学SSL VPN使用帮助》和《前台英语接待教程》掌握日常业务技巧和流程； 3、学习WiFi魔盒的使用、网站测试。 | 伍伟彬 | 2023-04-07 | 2023-04-22 |  | 部分教程可能已过时，可以适当更新
11 | 新人第一阶段考核及确认入职名单 | 第一阶段培训表现的评价 | 第二阶段培训考核名单 | 完成新人第一阶段培训的考核，确认第二阶段培训考核名单 | 4月23日第一阶段培训考核 1.进行第一阶段培训成果检验（需要机试督查员等），图书馆609进行线下机试审核，安排有空的勤助同事帮助进行考核，分组进行，机试间隔半小时左右；尽量保证在十二点左右结束机试。 5月14日12:00前 2.招新总负责人与勤助各小组组长开会讨论，全面分析新人的报名信息、空余时间、考核结果、表现评价等因素，初步确定入职名单； 5月14日20:00前 3.将新人的报名信息、空余时间、考核结果、表现评价以及入职名单交与对点老师审阅，根据老师意见作适当调整； | 雷华创、伍伟彬 | 2023-04-23 | 2023-04-25
12 | 第二阶段考核和确认最终入职名单 | 第二阶段培训考核名单 | 最终入职名单 | 完成新人第二阶段培训，根据两个阶段考核结果筛选出最终入职名单 | 4月26日-5月6日培训阶段 1、安排新人登录校园网知识库学习教程，并按照教程进行实操练习，并对教程发表意见或评论； 2、安排新人阅读《网络维护系统教程》、《移动维护系统使用说明书》和《sam3认证系统教程》，掌握各大网络维护系统的使用； 3、安排新人学习《故障请求支援时提供给老师的数据》教程，清楚在遇到故障需要老师支援时提供给老师哪些数据； 4、集中培训：水晶头制作、线路检查； 5月7日第二阶段培训考核 5、提前和老师对接，准备出609教室和相应的工具；通过查看知识库记录、现场测试和上门维护考核新人对以上内容的掌握程度，并记录考核结果； 5月9日最终入职名单的确定 6.通过查看知识库记录、现场测试和上门维护考核新人对以上内容的掌握程度，记录考核结果，初步确认最终入职名单，并交于老师审阅； 22:00前 7.最终确认最终入职名单，并通知、恭贺新人入职。 | 雷华创、伍伟彬 | 2022-04-26 | 2022-05-09
13 | 招新工作总结 | 本次招新所有资料 | 整理后的资料压缩包 | 整理资料，总结经验，为下次招新做准备 | 5月10日 安排相应负责人汇总整理本次招新工作用到的所有资料、总结本次招新的成功与不足、整理备选人员名单，为下次招新做准备。整理后的资料压缩包交与老师或相应人员存档。 | 朱琳徽 | 2022-05-10 | 2022-05-10
14 | 新人入职第一次培训 | 给出的禅道学习任务 | 第一次考核答卷 | 实现新人入职后的第一次培训，要求新人可以熟练掌握禅道中的知识可以灵活应用在日常的维修中 | 1.在新人群组中，上传培训文档《网络维护中心客户日常问题解决方法》《ITSM工单系统企业微信版使用教程》《网络维护简单指导(石牌校区)》《mynet242维护人员查询系统使用教程》《FLUKE测线设备教程》《南校区监控中心工作教程》《用户修改密码教程》《网络打印机设置及使用说明》《必看wifi魔盒测速教程》《有线模块制作教程》《校园网业务故障处理三部曲》《校园网业务办理流程-20151208》《苹果系统网络维护教程v1.2》《sam3认证系统教程》《wireshark基本使用教程》《校园网维护案例》等其他重要知识，供新人学习掌握。 2.安排新人完成以下教程的学习： （1）通过学习《有线模块制作教程02》掌握模块的制作； （2）通过学习《FLUKE测线设备教程》了解测线设备使用； （3）通过学习《ITSM工单系统企业微信版使用教程》掌握企业微信接单过程； （4）通过学习《mynet242维护人员查询系统使用教程》了解维护系统使用； （5）通过学习《wifi魔盒测速教程》了解wifi魔盒使用； （6）通过学习《苹果系统网络维护教程》了解苹果系统如何维护； （7）通过学习《网络维护简单指导》掌握网络维护的内容； 两周后线上考核新人 5月28日进行第一次入职培训考核 4.进行第一阶段培训成果检验（需要笔试督查员），在腾讯会议上进行监考，安排有空的勤助同事帮助进行考核。 5.勤助小组组长对新人笔试试卷交给老师评价和打分并且对第一次考核进行总结。 | 林雁衡 | 2023-05-10 | 2023-05-19
15 | 参观弱电井 | 各小组组长带领组员去学习 |  | 新人对弱电井有一个较为充分的了解 | 1.各小组组长带自己组内的新人参观自己小组负责楼栋的弱点井以及现场模拟演示ap/馈线的更换。 | 林雁衡 | 2023-06-03 | 2022-06-04
16 | 新人入职第二次培训 | 给出的禅道学习任务 | 第二次笔试考核答卷和模块制作结果 | 实现新人入职后的第二次培训，要求新人可以熟练掌握禅道中的知识可以灵活应用在日常的维修中，对模块有一个了解，可以自行制作 | 1.在新人群组中，上传培训目录，供新人学习掌握。 2.安排新人完成禅道教程的学习： 两周后线下考核新人的了解情况和模块制作情况 6月4日进行第二次入职培训考核 3.进行第二阶段培训成果检验（需要笔试督查员），线下监考，安排有空的勤助同事帮助进行考核。 4.勤助小组组长对新人笔试试卷交给老师评价和打分并且对第二次考核进行总结。 | 林雁衡 | 2022-05-19 | 2023-06-03